## Załącznik nr 5

U M O W A  Nr ……/2012 - projekt

zawarta w dniu  ……………...

pomiędzy Gminą Brudzeń Duży , z siedzibą w Brudzeniu Dużym , 09-414 Brudzeń Duży, reprezentowaną przez :

Andrzeja Dwojnycha  – Wójta Gminy Brudzeń Duży

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………….………………………………........ działającym na podstawie wpisu do ………………………………….........................................................................................

pod nr .........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

…………………………....................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ................................................

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………….. przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.:

„ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BRUDZENIU DUŻYM – ETAP II”

2. Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy oraz ich technologię określają dokumentacja projektowa, STWiOR i SIWZ oraz oferta, stanowiące  załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) otrzymana od Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3) dokumentacja projektowa.

§ 3

1. Przekazanie placu budowy zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym, w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się :

- w terminie - do dnia: 15.12.2012 r.

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1) wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych,

uniemożliwiających wykonanie robót,

2) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego,

3) zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w § 6

ust.7 i 10.

4. Zaistnienie przesłanek z ust.3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy, nie później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót. Ryzyko i koszty kontynuowania robót, pomimo powiadomienia, ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego.

§ 4

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania.

Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza Wykonawca.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- terminowe wykonywanie robót zgodnie z § 3,

2)  Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w oparciu o system

organizacyjny, zapewniający ciągłość funkcjonowania poszczególnych

pomieszczeń obiektu i wyeliminowania wszelkich zakłóceń w pracy instytucji.

3)  wykonywanie robót zgodnie z prawem budowlanym, obowiązującymi normami i

zasadami wiedzy technicznej,

4)  przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa

budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do

użytkowania,

5)  wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i

przyłącza energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej,

6)  wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia terenu budowy, dróg

dojazdowych do placu budowy, zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie

go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia

oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

7)  uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty

8)  przedstawienie na wbudowane materiały ważnych atestów lub deklaracji

zgodności,

9)  zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru na piśmie,

10)  przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

11)usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

12)zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu wykonawcy lub jego podwykonawców,

13)okazanie na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) w stosunku do   wbudowanych materiałów:

-  certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku materiałów, dla których nie ustalono Polskich Norm,

14) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub

zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

15) materiały pochodzące z demontażu przedstawić do dyspozycji Zamawiającemu,  przy

czym materiały nie nadające się do użytku należy wywieźć i zutylizować.

16) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego integralną część

umowy, w terminie 3 dni od dnia  podpisania niniejszej umowy .

Niniejszy harmonogram winien uwzględniać realizację robót w czynnym obiekcie (jak

w pkt. 2) i obejmować wszystkie utrudnienia realizacyjne i finansowe związane z tym

faktem,

17) inne zadania wynikłe w trakcie realizacji umowy.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

4) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

5) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie

odpowiednich dokumentów, uzasadniających ich wartość.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, jest cena ryczałtowa niezmienna przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust.7 i ust.8.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ……………… zł

(słownie złotych: …………………………………………………………… zł), w tym: wartość netto ……………………………………… zł,

podatek VAT …………………………………………….. zł

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty wynikające ze  SIWZ i istniejącego stanu

terenu oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 5 ust. 1

niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców

(opłaty za wodę, energię,  zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

prace w czynnym obiekcie, wykonawca musi przewidzieć wszystkie koszty

zabezpieczenia dojść, wejść do UG podczas gdy urząd będzie czynny (klatka

schodowa tymczasowa, daszki ochronne, ogrodzenie, siatka na rusztowaniu itp.),

koszt doprowadzenia terenu  budowy do stanu pierwotnego w momencie zakończenia

inwestycji oraz koszty materiałów.

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz  wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do użytkowania, nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach.

5.   Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez

Wykonawcę przedmiaru robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny

przedmiotu zamówienia na roboty określone w SIWZ, na własną

odpowiedzialność i ryzyko, z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z  niektórych robót i elementów, których wykonanie okaże się zbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jak również do wprowadzenia robót zamiennych.

7. W przypadku robót zamiennych wynagrodzenie za te roboty ustalane będzie wg ust. 11, natomiast ryczałt, o którym mowa w ust. 2 ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru) i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego wykonane będą roboty zamienne.

8.  W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót, o których mowa w ust. 6, wynagrodzenie ryczałtowe z ust. 2 zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową elementu, którego dotyczą roboty zaniechane, przyjętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Ryczałt za przedmiot umowy nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

10. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia,  których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (art. 67 ust.1 pkt. 5  – Prawa zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 10 podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (R,M,S, KO, zysk) na poziomie nie przekraczającym średnich cen i stawek wg wyd. SEKOCENBUD, z okresu realizacji robót. W przypadku braku w w/w biuletynie cen materiałów i pracy sprzętu, koniecznych do wbudowania i zastosowania przy realizacji omawianych robót – będą one przyjmowane wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

12.Wielkość środków finansowych, będących w dyspozycji Zamawiającego w roku 2012

stanowi kwotę 150.000,00 zł, co wyznacza jednocześnie limit płatności w roku 2012.

§ 7

1.  Nadzór techniczny ze strony Zamawiającego sprawować będzie .................................................................................................................................., przy czym funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będą:

w zakresie robót budowlanych –  ...............................................upr. bud. nr............

w zakresie robót sanitarnych     –  ...............................................upr. bud. nr.............

w zakresie robót elektrycznych –  ...............................................upr. bud. nr..............

2.	Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie:

…………………….…………………………………, upr. bud. ………….

§ 8

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców, zgodnie z zapisem w SIWZ.

§ 9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego - złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.	Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru oraz w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.  Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

4.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5.   Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na

usunięcie stwierdzonych wad.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) 	opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia,

2) 	opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu,

3) 	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2.

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości ustawowej.

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie

szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości przewyższającej wartość kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

5.  Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

1)  zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

2)  zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 100 zł za

każdy dzień opóźnienia,

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w

wysokości 10% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne.

6. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie

zobowiązań Zamawiającego, określonych w §5 ust.2 umowy, powstanie szkoda po

stronie wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej

wysokości.

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez obowiązku zapłaty kar umownych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn  dotyczących Wykonawcy gdy:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z prawem budowlanym i warunkami technicznymi.

  - Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie terminie 7 dni od daty ustalenia okoliczności o których mowa w ust. 1.

§ 13

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

2) 	zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z zastrzeżeniem § 11 i § 12 ust. 1 oraz § 9 ust. 4 pkt. 2 lit. b, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

3)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

b)	odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,

c) 	przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

1.Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za poszczególne

przedmioty odbioru oraz fakturą końcową.

2.Termin realizacji faktur częściowych – w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do

Zamawiającego,  przy czym podstawą do wystawienia faktury są protokóły

odbioru częściowego , zaś faktury końcowej , z uwzględnieniem treści § 6 ust.12 – w

terminie do 30.03.2013 r., bez skutków finansowych dla Zamawiającego,

wynikających z  wydłużonego terminu płatności.

3.Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na

wskazane przez Wykonawcę konto nr...................................................................

§ 15

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-150 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania zadania i okres rękojmi.

- Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10 % wynagrodzenia za wykonanie zadania określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, to jest w kwocie....................................................................................................

- 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości, w rozumieniu  art. 577 k.c., na przedmiot umowy.

2.Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego  odbioru końcowego robót i przekazania    obiektu w  użytkowanie.

3. Strony wydłużają okres rękojmi stosownie do okresu gwarancji.

§ 17

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy

2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7, 8 i 10 wzoru umowy

3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 wzoru umowy

4) innej ważnej przyczyny , której nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 18

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

§ 19

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:			WYKONAWCA: